Приложение

к приказу министерства образования

Ставропольского края

от 09 ноября 2012 года

№ 1063-пр

ПЛАН

мероприятий министерства образования Ставропольского края

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов образовательных учреждений Ставропольского края в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА |
| 1.1 | Согласование количества выпускников и перечня общеобразовательных учреждений | ноябрь 2012 - февраль 2013 | Отдел общего образования министерства образования Ставропольского края (далее - отдел общего образования), государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышении квалификации и переподготовки работников образования» (далее - ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
| 1.2 | Согласование перечня учреждений и количества участников единого государственного экзамена – учащихся начального и среднего профессионального образования | ноябрь 2012-февраль 2013 | Отдел профессионального образования (далее – отдел профессионального образования), руководители образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – ссузов) |
| 1.3 | Утверждение перечня пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, руководителей и организаторов | январь -февраль 2013 | Отдел общего образования |
| 1.4 | Утверждение списка членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | ноябрь 2012 | Отдел общего образования |
| 1.5 | Утверждение списка членов экзаменационной комиссии проведения ГВЭ (далее - ЭК ГВЭ) | декабрь 2012 | Отдел общего образования |
| 1.6 | Утверждение списка членов территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК) | январь 2013 | Отдел общего образования |
| 1.7 | Утверждение списка уполномоченных представителей ГЭК, ЭК ГВЭ | февраль - март 2013 | Отдел общего образования |
| 1.8 | Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по предметам | февраль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), МОУО и руководители ссузов |
| 2. | Работы по нормативному правовому, инструктивному обеспечению проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |
| 2.1 | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов (приказы, положения, схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, ГИА в традиционной форме) | ноябрь 2012 - май 2013 | Отдел общего образования, отдел профессионального образования, МОУО |
| 2.2. | Подготовка инструктивных и иных документов по технологическому сопровождению ЕГЭ | ноябрь 2012 - май 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |
| 3.1. | Формирование списка предметных комиссий для проверки работ при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | январь - февраль 2013 | Отдел общего образования, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), МОУО, ректоры вузов и руководители ссузов |
| 3.2. | Определение транспортных схем доставки в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме: - выпускников; - экзаменационных материалов | март 2013 | МОУО |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности в период подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме; передаче и хранении экзаменационных материалов | март 2013 | Отдел общего образования, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), МОУО |
| 3.4. | Организация взаимодействия: - с министерством здравоохранения Ставропольского края; - с министерством финансов Ставропольского края; - с комитетом Ставропольского края по массовым коммуникациям; - с Главным управлением федеральной почтовой связи Ставропольского края - «Почта России»; - с Главным управлением внутренних дел по Ставропольскому краю. | март - апрель 2013 | Отдел общего образования |
| 3.5. | Организация проведения: - диагностических, тренировочных работ для выпускников при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, - анализа по итогам проведения диагностических, тренировочных работ | в течение года | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, МОУО |
| 3.6. | Проведение диагностических, тренировочных работ для выпускников при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | в сроки, установленные МОУО | МОУО |
| 3.7. | Получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | в сроки, утвержденные Рособрнадзором | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), МОУО |
| 3.8. | Проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме, проведение ГИА в традиционной форме | апрель- июль 2013 | Отдел общего образования, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), МОУО, руководители образовательных учреждений |
| 3.9. | Работы, связанные с технической обработкой экзаменационных работ участников ЕГЭ, ГИА в новой форме, организация работы предметных комиссий | апрель- июль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 3.10. | Организация распечатки свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь – июль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 3.11. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь - июль 2013 | Отдел организационного и кадрового обеспечения, МОУО, руководители образовательных учреждений |
| 3.12. | Организация работы конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме. | май – июль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, РЦОИ, отдел общего образования министерства образования Ставропольского края (далее - отдел государственного контроля качества образования), МОУО |
| 3.13. | Техническое сопровождение работы конфликтной комиссии | апрель – июль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 4. | Формирование и ведение региональной информационной системы, взаимодействие с федеральной информационной системой |
| 4.1. | Формирование региональной информационной системы. | ноябрь 2012 –июль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), МОУО |
| 4.2. | Внесение сведений и взаимодействие с федеральной информационной системой | в сроки, утвержденные Рособрнадзором | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 4.3. | Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС) | май - июнь 2013 | руководители учреждений высшего и среднего профессионального образования |
| 4.4. | Организация взаимодействия с ФБС | май-август 2013 | руководители учреждений высшего и среднего профессионального образования |
| 5. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |
| 5.1. | Проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в образовательных учреждениях | октябрь 2012 – май 2013 | МОУО |
| 5.2. | Сбор и обработка результатов мониторинга государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ. | январь – август 2013 | РЦОИ |
| 5.3. | Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в период ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации: -муниципальных органов управления образования; -конфликтной комиссии; -предметных комиссий; -общественных наблюдателей. | июль 2013 | Отдел общего образования, МОУО |
| 5.4. | Подготовка сводного аналитического отчета, включающего в том числе предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме (по всем направлениям работ) | Июль -август 2013 | Отдел общего образования, , МОУО |
| 6. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА |
| 6.1. | Участие председателей предметных комиссий и учителей – экспертов в обучающих семинарах, в том числе организованных на федеральном уровне | по отдельному плану-графику | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
| 6.2. | Организация обучения в крае: |  |  |
|  | уполномоченных представителей ГЭК | февраль – май 2013 | отдел общего образования |
|  | специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме в муниципальных образованиях Ставропольского края | ноябрь – апрель 2013 | отдел общего образования, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
|  | руководителей ППЭ, ОУ-ППЭ | Март – май 2013 | отдел общего образования, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
|  | экспертов предметных комиссий; операторов РЦОИ и ППОИ; | январь-апрель 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ), |
|  | организаторов ЕГЭ в ППЭ; ГИА в ОУ-ППЭ | март 2013 | МОУО |
|  | Руководителей пунктов проведения ГВЭ | апрель – май 2013 | МОУО |
|  | Уполномоченных ЭК ГВЭ | апрель – май 2013 | МОУО |
|  | учителей – предметников, выпускающих 9, 11 классы, по вопросам подготовки к ЕГЭ, ГИА | ноябрь 2012 – март 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |
| 7.1. | Проведение совещаний с педагогическими работниками образовательных учреждений, собраний выпускников и родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | ноябрь 2012 февраль- март 2013 апрель-май 2013 | МОУО |
| 7.2. | Участие в тематических передачах на телевидении и радио, подготовка публикаций в СМИ | в течение года | Министерство образования Ставропольского края, МОУО |
| 7.3. | Обеспечение работы регионального сайта информационной поддержки ЕГЭ | в течение года | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 7.4. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам технического сопровождения для операторов и руководителей ППЭ, ПП ГВЭ, ОУ-ППЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации | май-июль 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 7.5. | Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения государственной (итоговой) аттестации | май-июль 2013 | отдел общего образования, МОУО |
| 8. | Планирование и реализация расходов по организации ЕГЭ, ГИА в новой форме в Ставропольском крае |
| 8.1. | Формирование проекта сметы расходов по проведению мероприятий ЕГЭ, ГИА в новой форме; утверждение сметы расходов по проведению мероприятий ЕГЭ, ГИА в новой форме | ноябрь- декабрь 2012 декабрь 2012 | Финансово –экономический отдел министерства образования Ставропольского края, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
| 8.2. | Финансирование мероприятий по проведению ЕГЭ, ГИА в новой форме (в соответствии с утвержденной сметой), осуществление оплаты труда исполнителей | январь-декабрь 2013 | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
| 9. | Мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением законодательства при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме на региональном уровне |
| 9.1 | Проведение проверок с целью обеспечения контроля за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме на территории Ставропольского края | апрель-июль 2013 | Отдел государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования |
| 9.2 | Аккредитация общественных наблюдателей | март-июль 2013 | Отдел общего образования, МОУО |